# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 15.08.2007  						                               		   № 113

ст. Раздольная

О закладке новых похозяйственных книг в Раздольненском сельском поселении по состоянию на 1 января 2008 года

Во исполнение постановления главы администрации Краснодарского края от 25 мая 2007 года № 462 «О закладке похозяйственных книг в сельской  местности края по состоянию на 1 января 2008 года», в связи с истечением срока действия книг и других документов похозяйственного учета в Раздольненском сельском поселении                        п о с т а н о в л я ю:

- Общему     отделу    администрации     Раздольненского      сельского

поселения (Шевлякова):

  - Провести     в     период     с     июля     по     декабрь     2007    года

подготовительную работу по закладке новых похозяйственных книг и других документов первичного учета по состоянию на 01 января 2008 года.

  - Утвердить   план   мероприятий   по   подготовке   к   проведению

закладки новых похозяйственных книг и других первичных документов первичного учета (приложение).

- Финансовому   отделу   администрации   Раздольненского  сельского

поселения (Севостьянова) предусмотреть в бюджете поселения на 2008 год финансирование на расходы по закладке новых похозяйственных книг.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района 						                      А.Н.Еригин

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Заведующая общим отделом   					     Л.И.Шевлякова							15.08.2007

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 15.08.2007 № 113

ПЛАН

мероприятий   по   подготовке   к   проведению

закладки новых нехозяйственных книг и других первичных документов первичного учета на территории Раздольненского сельского поселения

| №№ 11 /П | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение работы по подбору и Необходимого количества переписчиков | Ноябрь 2007 года | Шевлякова Л.И. |
| 2. | Проведение инструктажа по закладке новых похозяйственных книг в Раздольненском сельском поселении | Декабрь 2007 года | Шевлякова Л.Н. |
| 3 | Закрепление округов за переписчиками по их месту жительства | Декабрь 2007 года | Шевлякова Л.И. |
| 4 | Закладка новых похозяйственных книг Раздольненского сельского поселения | Январь 2008 гола | Шевлякова Л.И. |
| 5 | Отчет по закладке новых похозяйственных книг Раздольненского сельского поселения | Январь 2008 года | Шевлякова Л.И. |
| 6 | Отчет по переписи населения и животных на территории Раздольненского сельского поселения | Январь-февраль 2008 года | Шевлякова Л.И. |

Заведующая общим отделом

администрации Раздольненского

сельского поселения                                                                        Л.И.Шевлякова