# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 25.12.2007  						                               		     № 175

ст. Раздольная

О календарном плане мероприятий администрации Раздольненского сельского поселения по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольненского сельского поселения 2 марта 2008 года

На основании статей 16,17,19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 25,26 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить календарный план мероприятий администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района по подготовке и проведению  выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольненского сельского поселения 2 марта 2008 года (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                А.Н.Еригин

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Начальник общего отдела   					                  Л.И.Шевлякова

25.12.2007

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением   главы

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 25.12.2007 № 175

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Мероприятий администрации Раздольненского сельского поселения по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольненского сельского поселения

2 марта 2008 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образования избирательных участков | До 11.01.2008 | Общий отдел администрации |
| 2 | Формирование избирательных участков | До 15.01.2008 | Общий отдел администрации |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | До 01.01.2008 | Общий отдел администрации |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Общий отдел администрации |
| 5 | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков | В течение периода подготовки | Глава поселения |
| 6 | Выделение и оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | До 31.01.2008 | Глава поселения |
| 7 | Обеспечение транспортным обслуживанием избирателей в день голосования - подготовка постановления - контроль за представлением транспорта | До 11.02.2008 | Глава поселения |
| 8 | Закрепление работников администрации за избирательными участками в целях оказания помощи по организационным вопросам | До 01.02.2008 | Общий отдел администрации |
| 9 | Организация дежурства работников администрации | 02.03.2008 | Общий отдел администрации |

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района						                  Л.И.Шевлякова