# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 19.06.2008  						                               		             № 121

ст. Раздольная

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Раздольненского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки      жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Раздольненского сельского поселения  к устойчивой работе в осенне - зимний период 2008 - 2009 годов,           п о с т а н о в л я ю:

1.	Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения (Шевлякова) образовать межведомственную комиссию по координации
подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Раздольненского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года (далее комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Поручить комиссии систематически рассматривать на своих заседаниях
вопросы, связанные с организацией администрацией  сельского
поселения    работ    по    подготовке    к    отопительному    сезону    объектов
жизнеобеспечения и социальной сферы Раздольненского сельского поселения:

2.1.  Всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы территории Раздольненского сельского поселения в осенне-зимний период 2008-2009 годов, разработать и утвердить до 25 июня 2008 года мероприятия-графики по подготовке   к   зиме   2008-2009   года   с   учетом   устранения   выявленных недостатков и завершения всех работ до 1 октября 2008 года (приложение № 2);

2.2. Осуществлять    контроль    за    подготовкой    теплоэнергетических, водопроводно-канализационных,    электроснабжающих,    газовых    и    других  коммунальных объектов поселения.

2.3.  Обеспечить до 1 октября 2008 года заготовку и своевременный завоз топлива для объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы,   а также населению.

3. Представить к 01 декабря 2008 года в районную межведомственную
комиссию  информацию  о  выполнении  данного постановления,  для  обобщения и

последующего доклада главе  муниципального образования Кореновский район.

4. Обеспечить к 1 числу ежемесячно (за период июль-октябрь 2008 года) представление отчета 1-ЖКХ (зима) в районную межведомственную  комиссию:

4.1. Пропагандировать среди населения с целью энергосбережения необходимость установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах.

5. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Дроздову В.П. осуществлять контроль за созданием на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций:

5.1. Проверить техническую готовность резервных топливных хозяйств потребителей, включенных в график перевода на резервные виды топлива в период резких похолоданий, создание у них запасов резервного топлива в необходимых объемах.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							                    А.Н.Еригин

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Начальник общего отдела   					                       Л.И.Шевлякова								19.06.2008

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  главы

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от  19.06.2008 № 121

С О С Т А В

комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Раздольненского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года

Еригин					      - глава Раздольненского сельского

Анатолий Николаевич		                поселения Кореновского района,

председатель комиссии

Дроздов 	      - директор МУП ЖКХ Раздольненского

Владимир Петрович 			      сельского поселения Кореновского района,

заместитель председателя комиссии

Самылкина 		                         - специалист 1 категории по

Ольга Борисовна	                                    имущественным и земельным отношениям

администрации Раздольненского сельского

поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Березницкий 				     - депутат сельского поселения

Юрий Иванович				     (по согласованию)

Кочнева					     - главврач сельской амбулатории

Наталья Николаевна			     (по согласованию)

Мизина 					     - депутат сельского поселения

Людмила Николаевна			     (по согласованию)

Рассохина					     - директор средней общеобразовательной

Людмила Ивановна 			     школы № 4 (по согласованию)

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения						                        Л.И.Шевлякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 19.06.2008 № 121

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Раздольненского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка систем водоснабжения к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. |  |  |  |
| 1 | Утепление открытых частей водопровода | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 2 | Утепление пожарных гидрантов | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 3 | Провести ревизию запорной арматуры на водозаборах | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 4 | Произвести подворный обход для предупреждения населения об утепления уличных колонок | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 2. Подготовка общественных зданий к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. |  |  |  |
| 5 | Промывка систем отопления в зданиях СДК станицы Раздольной, СОШ № 4 и сельской администрации | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 6 | Оповещение населения через квартальные комитеты и председателей ТОС о необходимости утепления оконных и дверных проемов, о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |
| 3. мероприятия по очистке от снежных заносов территории Раздольненского сельского поселения |  |  |  |
| 7 | Принять постановление главы Раздольненского сельского поселения: Рекомендовать руководителям всех организаций независимо от форм собственности находящихся на территории Раздольненского сельского поселения «О выделении техники по необходимости для очистки территории сельского поселения от снежных заносов». | Июнь-октябрь | Дроздов В.П. |

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения						                        Л.И.Шевлякова