# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 16.03.2010                                                                                                                                                  № 35

ст. Раздольная

« Об утверждении положения о разработке и утверждении долгосрочных муниципальных целевых программ  Раздольненского сельского поселения Кореновского района»

В целях приведения в соответствие с бюджетным  законодательством статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  положение о разработке и утверждении долгосрочных муниципальных целевых программ  Раздольненского сельского поселения Кореновского  района( прилагается).

2. Признать  утратившим  силу постановление главы  Раздольненского  сельского  поселения  Кореновского  района от 18 мая 2009 года  № 81  «Об  утверждении положения о разработке и утверждении  долгосрочных муниципальных целевых  программ Раздольненского  сельского  поселения Кореновского  района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Раздольненского

сельского  поселения

Кореновского района                                                                                  А.Н.Еригин

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Раздольненского  сельского поселения

Кореновского района,

Начальник финансового отдела					         В.Н.Севостьянова

16.03.2010

согласовано:

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							       Л.И.Шевлякова

16.03.2010

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 16.03.2010 № 35

Положение

о разработке и утверждении долгосрочных муниципальных целевых программ Раздольненского  сельского поселения Кореновского района

Настоящее положение   определяет  правила  разработки ,  процедуру  формирования,  утверждения, определения  сроков реализации и оценки   эффективности      долгосрочных  муниципальных  целевых программ в  Раздольненском сельском поселении Кореновского района.

1.Основные  понятия  и термины

В настоящем  положении используются следующие понятия  и термины:

- долгосрочная  муниципальная целевая программа  Раздольненского сельского поселения  Кореновского района  (далее - Программа) представляет собой комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, культурного, инвестиционного экологического развития  поселения ;

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

- заказчик Программы – администрация  Раздольненского сельского поселения Кореновский  район ;

- разработчик Программы – Заказчик   Программы, осуществляющий разработку проекта Программы;

- исполнители Программы – Администрация Раздольненского сельского поселения  ( отделы  и специалисты администрации, руководители муниципальных  учреждений  , несущие ответственность перед заказчиком за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечение эффективного целевого использования средств, выделенных на мероприятия Программы;

- инициативное предложение – письменное обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

- целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач, позволяющие оценить ход реализации Программы по этапам. Они разрабатываются исходя из поставленных целей Программы, планируемых ожидаемых результатов и представляются в виде показателей прямого результата и показателей экономической эффективности.

2. Общие положения

Долгосрочные муниципальные целевые программы Раздольненского сельского поселения Кореновского района (далее также –  Программы) представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий на ряд лет (не менее трех), согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных межведомственных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития  Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Основанием для разработки Программы является  наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями стратегии  и программы социально-экономического развития  Раздольненского  сельского поселения; наличие  проблемных вопросов  развития сельского поселения, связанных с решением вопросов  местного  значения; наличие  рекомендаций о разработке и принятии аналогичных  программ в правовых актах  федерального и  (или)   регионального  уровня.

Основной целью долгосрочной муниципальной целевой программы  является решение ключевых социально-экономических вопросов межотраслевого характера Раздольненского сельского поселения Кореновского района, направленных на повышение уровня жизни и обеспечения занятости населения, развития общественной инфраструктуры, производственного, трудового и интеллектуального потенциала.

Решение  вопросов социально-экономического развития   Раздольненского сельского поселения Кореновского района основывается на использовании программно-целевого метода с учетом основных направлений, предусмотренных программой социально-экономического развития Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Целевые программы могут состоять  из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках долгосрочной целевой программы.

Целевые программы могут входить, сохраняя свой статус, в состав  федеральных , краевых и районных целевых программ, в реализации которых  участвует  Раздольненское  сельское  поселение.

Целевые программы  и их сроки реализации , финансируемые за счет бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, утверждаются путем принятия  соответствующего  постановления главы  Раздольненского сельского поселения   Кореновского района.

Целевой программой может быть предусмотрено предоставление субсидий нижестоящим бюджетам, методика расчета и условия предоставления которых устанавливается соответствующей программой.

3.Инициирование  целевой  Программы

Инициаторами постановки проблем для решения их программными                    методами могут выступать глава Раздольненского сельского поселения, руководители  муниципальных предприятий , финансируемые из бюджета  поселения, Совет Раздольненского сельского поселения,  направляющие заказчику предложение о разработке Программы.

Разработку инициативного предложения и проекта программы осуществляют руководители муниципальных предприятий, финансируемых  из  бюджета  поселения и (или)  специалисты администрации , в компетенции которого находится вопрос, регулируемый данной Программой.

В случаях, когда инициатором разработки Программы является Совет Раздольненского сельского поселения, предложения по решению проблемных вопросов направляются в администрацию Раздольненского сельского поселения в соответствии с действующими правилами документооборота.

При наличии рекомендаций о разработке Программы в федеральных и (или) региональных правовых актах решение о разработке инициативного предложения принимает глава  Раздольненского сельского поселения Кореновский район.

Инициатор разработки Программы представляет предложения о разработке Программы  в администрацию Раздольненского сельского поселения.

Предложение Инициатора по разработке проекта Программы должно содержать:

- наличие оснований согласно разделу ;

- обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

- анализ причин возникновения проблемы;

- возможные способы решения поставленной проблемы и предлагаемый перечень мероприятий, необходимых для решения проблемы;

- обоснование необходимости муниципальной поддержки при решении данной проблемы;

- данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации Программы.

Наименование Программы должно максимально соответствовать цели программы.

Глава муниципального образования на основе представленных предложений о разработке Программы,  заключения  финансового органа о возможности финансирования Программы в предполагаемых объемах принимает постановление о необходимости разработки проекта Программы.  Постановление главы муниципального образования должно содержать:

-название проекта Программы, цели разработки проекта;

-заказчика   Программы;

- разработчика Программы или состав рабочей группы по разработке Программы;

-подпрограммы со своими целями и задачами (в случае необходимости);

-сроки разработки проекта Программы;

-источники финансирования мероприятий проекта  Программы;

-иные положения, необходимые для организации работы по разработке проекта Программы.

Разработку проекта Программы осуществляет администрация  Раздольненского сельского поселения (специалист, в компетенции которого находится вопрос, регулируемый данной Программой)  с непосредственным участием    заказчика   Программы.

4.Структура целевой Программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа включает в себя следующие разделы:

I. Паспорт целевой программы.

II. Основное содержание.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы.

3. Перечень мероприятий целевой программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности целевой программы.

6. Критерии выполнения целевой программы.

7. Механизм реализации целевой программы.

8. Внесение изменений, приостановление прекращение и завершение целевой программы.

9. Контроль и отчетность при реализации целевой  программы.

III. Приложения к целевой программе.

4.I. Паспорт целевой программы

Паспорт целевой программы содержит краткие сведения о программе, включая ее основные параметры, по следующей форме:

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«________________________» НА 200_ - 200_ ГОДЫ

Наименование            долгосрочная муниципальная целевая программа

программы 			«____________________________________»

на 200_ - 200_ годы (далее - программа)

Основание для           дата и номер нормативного правового акта,

разработки программы    официального документа, определяющего

основные задачи и принципы социально-

экономической политики в данном направлении

(федерального, краевого или муниципального

уровня)

Основные разработчики   (орган местной администрации с участием

программы                   Заказчика)

Координатор программы   (орган местной администрации)

Муниципальные	        (органы местной администрации, муниципальные

заказчики и (или)       предприятия, финансируемые из местного

исполнители мероприятий бюджета)

программы

Цели и задачи                из раздела 2 текста программы

программы

Срок реализации           200_ - 200_ годы

программы

Объемы и источники      из раздела 3 текста программы

финансирования

программы

Контроль за 		контроль за  выполнением   программы

выполнением             	осуществляет глава местной администрации программы

4.II. Основное содержание

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития  Раздольненского сельского поселения Кореновского района, оценку последствий ее (их) развития для Раздольненского сельского поселения Кореновского района, обоснование необходимости ее (их) решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению выявленных проблем, предпринятые ранее органами местного самоуправления и государственной власти Краснодарского края.

Для характеристики рассматриваемой проблемной ситуации и полной объективной ее оценки следует привести набор анализируемых показателей статистической и иной отчетности в сравнении с аналогичными показателями по Краснодарскому краю в целом и муниципальными образованиям, территориально граничащими, а также сходными по отраслевой специализации.

Для количественной оценки целесообразно применять показатели обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и др.).

В разделе может быть приведена информация по действующим формам и методам управления со стороны органов местного самоуправления, направленным на решение рассматриваемой проблемы (проблем).

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы

Формируемые в данном разделе цели и задачи целевой программы должны соответствовать основным направлениям стратегии и программы социально-экономического развития Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

сроки реализации программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Для достижения поставленных целей в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач.

Цели и задачи целевой программы должны быть ориентированы и направлены на улучшение положения в отрасли экономики и (или) социальной сферы муниципального образования.

3. Перечень мероприятий целевой программы

Перечень мероприятий целевой программы приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения (графы) по каждому мероприятию:

порядковый номер;

наименование мероприятия;

источники финансирования;

объем финансирования всего и по годам реализации программы в действующих ценах соответствующих лет;

ожидаемые результаты реализации мероприятий программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов);

муниципальный заказчик мероприятия, исполнитель мероприятия, получатель субсидий.

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы

тыс. рублей

| N п/п | Наимено-вание меропри-ятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | В том числе |  |  | Ожида-емый резуль-тат | Муници-пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по програм-ме | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |

При наличии в целевой программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в виде субсидий органам местного самоуправления, в графе «муниципальный заказчик мероприятия» указываются органы местного самоуправления с отметкой «получатели субсидий», а в наименовании графы  «муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий».

При наличии в программе мероприятий, исполнитель которого финансируется  через главного распорядителя средств местного бюджета в графе  «муниципальный заказчик мероприятия» указывается структурное подразделение муниципального образования с отметкой «главный распорядитель средств» и исполнитель мероприятия с отметкой «получатель средств», а в наименовании графы «муниципальный заказчик мероприятия» добавляются соответственно слова «главный распорядитель средств» и «получатель средств».

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

В данном разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет   объема   финансирования  целевой  программы   (на основании  проектно-сметной   документации,   удельных   капитальных   вложений   на   строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных  видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности  объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой программы).

В разделе также приводится описание механизмов привлечения средств федерального и краевого бюджетов для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.

Для федерального и краевого бюджетов делается ссылка на соответствующие долгосрочные (ведомственные) целевые программы или адресные инвестиционные программы, в рамках которых предполагается привлечение средств для финансирования муниципальных мероприятий.

Указываются условия финансирования мероприятий и объектов, доля участия бюджетов различных уровней в софинансировании мероприятий целевой программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности целевой программы

Раздел должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации целевой программы, с указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от реализации целевой программы и вклада целевой программы в развитие Раздольненского сельского поселения Кореновского района, технико-экономическое обоснование целевой программы.

В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Используемые показатели должны очевидным образом характеризовать прогресс в достижении поставленных целей или решении задач, в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, планах статистических работ и других источниках.

Способы сбора и обработки информации по показателям должны допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки.

Для программ в сфере экологии также используются показатели, отражающие изменение экологической обстановки и степень достижения нормативного качества окружающей среды.

6. Критерии выполнения целевой программы

В разделе приводятся конкретные измеримые результаты реализации мероприятий целевой программы по годам, используемые для контроля за ходом ее выполнения.

При этом их достижение должно быть тесно увязано с программными мероприятиями и основными направлениями финансирования. В отличие от показателей социально-экономической эффективности (раздел 5) данные показатели могут отражать объемы выполненных работ или стоимость произведенной продукции и/или оказанных услуг, то есть характеризовать только прямые результаты реализации программы.

7. Механизм реализации целевой программы

Раздел должен включать описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы, а также контроля за ходом ее выполнения.

Программа, предполагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее одного месяца  до  внесения проекта решения  о  местном бюджете   на очередной  финансовый год в Совет  Раздольненского сельского поселения.

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной  целевой  программы утверждается решением Совета Раздольненского сельского поселения  о местном  бюджете  в составе ведомственной  структуры расходов бюджета на очередной финансовый год.

Источником финансирования  целевой  программы является  бюджет  Раздольненского сельского поселения.

Текущее управление целевой программой осуществляет координатор целевой программы.

Координатор целевой программы:

заключает договоры в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

организует координацию деятельности получателей субсидий и исполнителей мероприятий целевой программы;

организует нормативно -правовое и методическое обеспечение реализации целевой программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений получателей субсидий и исполнителей мероприятий целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач целевой программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации целевой программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов получателей субсидий и исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов (критериев) реализации целевой программы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

заключает в установленном порядке соглашения при наличии     предусмотренных целевой программой субсидий (иных межбюджетных трансфертов), в том числе из федерального и краевого бюджетов;

перечисляет средства органам местного самоуправления на софинансирование мероприятий целевой программы, которое осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения основных требований бюджетного законодательства;

утверждает и осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков, а также ходом реализации целевой программы в целом.

Получатель субсидий:

заключает договоры в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных целевой программой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно представляет отчетность координатору программы о результатах выполнения мероприятий целевой программы;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по программам инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками целевой программы предложений по объемам и источникам финансирования;

заключает в установленном порядке соглашения при наличии предусмотренных целевой программой субсидий (иных межбюджетных трансфертов), в том числе из федерального и краевого бюджетов;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий целевой программы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий целевой программы.

Получатель средств:

ежемесячно представляет отчетность главному распорядителю средств о результатах выполнения мероприятий целевой программы;

осуществляет согласование с основными участниками целевой программы предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий целевой программы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий целевой программы.

8. Внесение изменений, приостановление, прекращение и завершение  целевых программ

Решение об изменении, приостановлении, возобновлении, прекращении, завершении или продлении срока действия  целевой  программы  принимается главой  Раздольненского сельского поселения.

В программу могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет  Раздольненского сельского поселения;

-необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

-необходимости изменения сроков реализации Программы или ее отдельных мероприятий.

Внесение изменений в мероприятия, осуществляемые в качестве муниципального заказа, производится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Разработку проектов постановлений главы  Раздольненского сельского поселения о внесении изменений в Программу  осуществляет Заказчик   Программы.

Проекты постановлений главы Раздольненского сельского поселения в обязательном порядке согласовываются с  финансовым органом. На основании постановлений главы финансовый орган вносит соответствующие изменения в бюджет  Раздольненского сельского поселения.

При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих параметров:

-целей и задач Программы;

-снижение результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения                Программы;

-системы Программных мероприятий, если это приводит к концептуальным     изменениям Программы.

Перемещение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы допускается только в пределах программных мероприятий, предусмотренных на текущий финансовый год.

Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

- досрочного выполнения целей Программы;

- появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена Программа;

- невозможности достижения целей Программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную Программу по целям и задачам;

- в случае нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

- отсутствия бюджетного финансирования по Программе в течение двух финансовых лет;

- исполнения финансирования в очередном году менее 50% от планируемого.

9. Контроль и отчетность при реализации целевой  программы.

Контроль за исполнением целевой  программы  осуществляет глава Раздольненского  сельского  поселения Кореновского района

Контроль за ходом реализации целевой  программы осуществляется    соответствующим должностным лицом, определяемым главой  Раздольненского сельского поселения.

Отчет о реализации целевой программы  представляется при утверждении годового отчета за  истекший  финансовый  год.

III. Приложения к целевой программе

Материалы раздела «Перечень мероприятий целевой программы» в табличной форме, имеющие значительный объем, допускается размещать в виде приложений к программе.

Показатели разделов «Оценка социально-экономической эффективности целевой программы» и «Критерии выполнения целевой программы», с учетом специфики целевой программы, могут быть изложены в виде таблицы и приложения к тексту целевой программы.

Начальник  финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского  поселения 		                                                 В.Н.Севостьянова