АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2016									№ 43

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Развитие муниципальной службы

в Раздольненском сельском поселении

Кореновского района на 2016 год»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2016 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2017 года № 43

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела					С.В. Кундерова

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2017 года № 43

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2016 год» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 24 ноября 2015 года № 207 с изменениями от 01 марта 2016 года № 60, от 31 октября 2016 года № 214.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. На финансирование мероприятий Программы предусматривалось и выделено 159,8 тыс. рублей. Освоено 159,8 тыс. рублей, финансирование исполнено в полном объеме.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Информационно-технологическое обеспечение программного продукта АРМ «Муниципал» | план | 9,6 | 9,6 | - | - | - | 100 | Обеспечено полное информационно- технологическое сопровождение ПО АРМ «Муниципал» |
|  |  | испол-нение | 9,6 | 9,6 | - | - | - |  |  |
| 2 | Изготовление сертификата электронной подписи | план | 3,2 | 3,2 | - | - | - | 100 | Изготовлен сертификат электронной подписи |
|  |  | испол-нение | 3,2 | 3,2 | - | - | - |  |  |
| 3 | Организация обучения муниципальных служащих путем проведения семинаров и круглых столов | план | - | - | - | - | - | - | В 2016 году проведено 4 семинара |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Обучение в рамках контрактной системы | план | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 100 | В рамках контрактной системы обучен один муниципальный служащий |
|  |  | испол-нение | 10,0 | 10,0 | - | - | - |  |  |
| 5 | Экспертиза действующей нормативной правовой базы органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района по вопросам организации муниципальной службы | план | - | - | - | - | - | - | В ходе проведения экспертизы действующей нормативной правовой базы органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района по вопросам организации муниципальной службы рассмотрено 10 нормативный правовых актов |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Разработка проектов и принятие правовых актов нормативного и ненормативного характера в сфере муниципальной службы | план | - | - | - | - | - | - | Разработано и принято 16 правовых актов нормативного и ненормативного характера в сфере муниципальной службы |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Приобретение антивируса (Касперский -продление) | план | 4,8 | 4,8 | - | - | - | 100 | Приобретен антивирус (Касперский -продление) |
|  |  | испол-нение | 4,8 | 4,8 | - | - | - |  |  |
| 8 | Приобретение монитора | план | 7,2 | 7,2 | - | - | - | 100 | Приобретен монитор |
|  |  | испол-нение | 7,2 | 7,2 | - | - | - |  |  |
| 9 | Приобретение системного блока, ноутбука | план | 64,0 | 64,0 | - | - | - | 100 | Приобретен системный блок и ноутбук |
|  |  | испол-нение | 64,0 | 64,0 | - | - | - |  |  |
| 10 | Приобретение необходимых лицензионных продуктов для программного обеспечения при установлении нового системного блока и ноутбука | план | 43,7 | 43,7 | - | - | - | 100 | Установлено программное обеспечение в полном объеме |
|  |  | испол-нение | 43,7 | 43,7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | план | 17,3 | 17,3 | - | - | - | 100 | Проведена диспансеризация муниципальных служащих |
|  |  | испол-нение | 17,3 | 17,3 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 159,8 | 159,8 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 159,8 | 159,8 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на наличие необходимых знаний и профессиональных навыков | % | 100/100 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на техническую укомплектованность их рабочих мест | % | 100/100 |
| 3 | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100/100 |
| 4 | Отсутствие нарушений законодательства в сфере муниципальной службы. Выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Раздольненского сельского поселения | Ед. | 0/0 |
| 5 | Количество проведенных семинаров (мероприятий ) по вопросам основных прав и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | Ед. | 4/4 |
| 6 | Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, утвержденных нормативным актом органа местного самоуправления | Ед. | 0/0 |
| 7 | Доля установленных фактов несоблюдения ограничений и запретов, установленных Федеральным Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0/0 |
| 8 | Размещение на сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района Программы по развитию муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении Кореновского района и отчета о ее выполнении | Усл. ед. | да/да |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин