АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016									№ 28

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского

поселения  Кореновского района в 2015 году»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2015 году» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 16 февраля 2016 года № 28

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2015 году»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

финансового отдела							М.А. Орлецкая

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 16 февраля 2016 года № 28

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2015 году»

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2015 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 68 от 20 мая 2015 года.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Установка приборов учета газа и воды в частных домах | план | - | - | - | - | - | - | За 2015 год установлено собственниками домовладения 35 приборов учета воды |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Установка таймеров учета времени уличного освещения | план | 17,6 | 17,6 | - | - | - | 100 | Приобретено 4 таймера учета времени |
|  |  | испол-нение | 17,6 | 17,6 | - | - | - |  |  |
| 3 | Применение энергосберегающих светильников в образовательных учреждениях: - МБОУ СОШ №4, - МДОУ №37 | план | - | - | - | - | - | - | В 2015 году школой и дет. садом приобретены энергосберегающие светильники |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Агитационная работа с населением в целях пропаганды энергосбережения | план | - | - | - | - | - | - | 13.08.2015 г. опубликована в газете «Кореновские вести» информация о мероприятиях и способах энергосбере-жения и повышения энергетичес-кой эффективнос-ти. Постоянно на сходах граждан проводилась агитационная работа с населением в целях пропаганды энергосбережения |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 17,6 | 17,6 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 17,6 | 17,6 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение энергоэффективности систем уличного освещения, установка таймера учета времени | шт. | 8/4 |
| 2 | Наличие в МБУК РСП КР «Раздольненский СДК» энергетического паспорта, актов энергетических обследований | усл.ед. | имеется/имеется |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин