## АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.07.2014г									№ 71-р

ст. Раздольная

Об утверждении графика и плана работы штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, которые состоятся 14 сентября 2014 года

В целях обеспечения координации по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, которые состоятся 14 сентября 2014 года:

1.Утвердить график работы штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, 14 сентября 2014 года (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, 14 сентября 2014 года (приложение № 2).

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н.Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 22.07.2014 № 71-р «Об утверждении графика и плана работы штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, которые состоятся 14 сентября 2014 года»

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А.Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 22.07.2014 № 71-р

График

работы штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов

на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, 14 сентября 2014 года

| День недели | Время работы | Перерыв |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | с 8.00 до 16.00 | с 12.00 до 14.00 |
| Вторник | с 8.00 до 16.00 | с 12.00 до 14.00 |
| Среда | с 8.00 до 16.00 | с 12.00 до 14.00 |
| Четверг | с 8.00 до 16.00 | с 12.00 до 14.00 |
| Пятница | с 8.00 до 16.00 | с 12.00 до 14.00 |
| Суббота | Выходной |  |
| Воскресенье | Выходной |  |

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А.Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 22.07.2014 № 71-р

План

мероприятий штаба по подготовке и проведению выборов кандидатов на должность главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района, кандидатов в депутаты Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района, 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закрепление муниципальных служащих за избирательными участками | 01.08.2014 | С.А.Абдуллоева |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | 01.08.2014 | С.А.Абдуллоева |
|  | Выделить помещения для проведения выборов: 1. х. Верхний - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения фельдшерско-акушерский пункт х. Верхнего участок № 18-56 2. ст. Раздольная – здание администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района участок № 18 – 21 3. ст. Раздольная – здание муниципального бюджетного учреждения культуры Раздольненского сельского поселения Кореновского рай она «Раздольненский сельский Дом культуры» участок № 18 – 22 | до 10.08.2014 | А.Н.Еригин, С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина |
|  | Обеспечить избирательные участки средствами связи, освещением, оказывать содействие в охране. | до 15.08.2014 | А.Н.Еригин |
|  | Уточнить списки избирателей по Раздольненскому сельскому поселению | до 15.08.2014 | С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина |
|  | Выделить места для размещения предвыборных агитационных материалов | 01.08.2014 | С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина, Е.А.Верейко |
|  | Через информационные стенды и ТОС, оповещать согласно законодательства о выборах, границы избирательных участков, время и место голосования. | до 14.08.2014 | Е.А.Верейко |
|  | В день выборов предусмотреть ряд мероприятий по антитеррору | 14.09.2014 | Е.А.Верейко |
|  | Закрепить стоянку транспортных средств на безопасном расстоянии от избирательных участков | до 14.09.2014 | А.Н.Еригин |
|  | Обеспечить избирательные участки необходимым транспортом | 14.09.2014 | А.Н.Еригин |
|  | В день выборов провести культурно массовые мероприятия | 14.09.2014 | Е.А.Верейко |
|  | Предоставить на избирательные участки торговые точки с товарами повышенного спроса для населения | 14.09.2014 | С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина, Е.А.Верейко |
|  | Обеспечить на избирательных участках дежурство медицинских работников | 14.09.2014 | С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина, Е.А.Верейко |
|  | Обеспечить все условия для работы на избирательных участках наблюдателям от партий и объединений | 14.09.2014 | С.А.Абдуллоева, О.Б.Самылкина, Е.А.Верейко |

Начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района														С.А.Абдуллоева