## СОВЕТ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015									№ 56

ст.Раздольная

О выполнении показателей Индикативного плана социально-экономического развития Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2015 год по итогам первого полугодия 2015 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года          № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально экономического развития Краснодарского края» Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района решил:

1. Информацию о выполнении показателей Индикативного плана социально-экономического развития Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2015 год по итогам первого полугодия 2015 года принять к сведению (прилагается).

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 								     А.Н. Еригин

Приложение

к решению Совета

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 27 августа 2015 года № 56

Выполнение

показателей Индикативного плана социально-экономического развития

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2015 год

по итогам первого полугодия 2015 года

| Показатель, единица измерения | Факт за январь-июнь 2014г. | Факт за январь-июнь 2015 г. | Прогноз на 2015 год | Прогнозируемый темп роста, % | Темп роста 2015 г. к 2014 г., % (гр.3/гр.2х100) | Процент выполнения к прогноза 2015 года (гр.3/гр4х100) | Отклонение фактического темпа роста от планового, % (гр.6-гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 22 | 11 | 30 | 166,7 | 50 | 36,7 | -116,7 |
| Уровень регистрированной безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) | 0,8 | 0,4 | 0,7 | х | х | х | х |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (по крупным и средним предприятиям) тыс. руб. | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 100,0 | 133,3 | 400,0 | 33,3 |
| Мясо в живой массе, тыс. тонн | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 101,8 | 103,7 | 96,6 | 1,9 |
| Молоко, тыс. тонн | 2,2 | 2,3 | 4,7 | 104,4 | 104,5 | 48,9 | 0,1 |
| Яйца, млн. шт. | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 115,4 | 114,3 | 53,3 | -1,1 |
| Поголовье сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, голов | 1230 | 1043 | 970 | 100,9 | 84,8 | 107,5 | -16,1 |
| Свиньи, голов | - | - | - | - | - | - | - |
| Птица, тыс.голов | 13 | 10,9 | 14,5 | 100,0 | 83,8 | 75,1 | -16,2 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 150,0 | 157,0 | 189,4 | 105,9 | 104,7 | 82,9 | -1,2 |
| Оборот общественного питания, млн.руб. | 1,45 | 0,5 | 2,9 | 107,4 | 34,5 | 17,2 | -72,9 |
| Объем платных услуг населению, млн.руб. | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 133,3 | 250,0 | 125,0 | 116,7 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственных , тыс. кв. метров | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 20,0 |
| Малый бизнес |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого предпринимательства, ед. на 1000 чел. | 28 | 31,2 | 30,8 | 100,0 | 111,4 | 101,3 | 11,4 |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 149 | 145 | 149 | 100,0 | 97,3 | 97,3 | -2,7 |
| Количество мест в учреждениях дошкольного образования, ед. | 150 | 150 | 150 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел. | 293 | 299 | 298 | 101,4 | 102,0 | 100,3 | 0,6 |
| Количество детей дошкольного возраста находящихся в очереди в учреждениях дошкольного образования, чел. | 30 | 0 | 17 | 100,0 | 0 | 0 | -100,0 |
| Инфраструктурная обеспеченность населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность освещенных улиц, км | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км | 34 | 34 | 34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| в том числе с твердым покрытием | 32 | 32 | 32 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								     А.Н. Еригин